## _kartado_validation (hidden)
Status | Equipe/Empreiteira | Sentido | Classe | Faixa | Rodovia | Lote
Programado | Sala Técnica | Norte | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-249 | Lote 1
Cancelado | Célio Placa | Sul |  | Faixa 2 | SP-255 | Lote 2
Identificado | Couto Melo | Leste |  | Faixa 3 | SP-257 | Lote 3
Justificado | Lote 4 | Oeste |  | Faixa 4 | SP-281 | Lote 4
Executado | BC2 Pavimento Lote 2 | Ambos |  | Faixa 5 | SP-304
Em Análise | Unicom | Não se Aplica |  | Faixa 6 | SP-318
Pré-Programação | Obras - Demais Investimentos Lote 5 | Norte/Sul |  | Faixa 7 | SP-328
Emergencial | Lote 1 | Leste/Oeste |  | Faixa 8 | SP-330
| Monitoramento de Drenagem | Transversal |  | Faixa 9 | SP-334
| CeK Drenagem 3 - Lote 1 | Transversal Norte |  | Faixa 10 | SP-345
| BC2 Pavimento Lote 3 | Transversal Sul |  | Faixa 11 | SPA-004/257
| KTS | Central |  | Faixa 12 | SPA-011/345
| Cvseg |  |  | Faixa 13 | SPA-020/345
| Unitécnica |  |  | Faixa 14 | SPA-043/281
| BC2 Drenagem Lote 1 |  |  | Faixa 15 | SPA-051/255
| Airless ADM BBN |  |  | Faixa 16 | SPA-074/255
| Teste ARTESP |  |  | Faixa 17 | SPA-077/255
| CeK Drenagem 1 - Lote 1 |  |  | Via Extra | SPA-085/255
| CeK |  |  | Acostamento | SPA-106/255
| Segurança Viária |  |  | Marginal 1 | SPA-112/255
| Vilhena |  |  | Marginal 2 | SPA-114/255
| Obras - Lote 4 |  |  | Balança | SPA-115/255
| Consultor |  |  | Viaduto/Ponte | SPA-133/255
| Sala Téc Apontamentos |  |  | Taper | SPA-138/255
| OTD Engenharia |  |  | Contorno | SPA-179/255
| Equipe Defensa - BC2 - Lote 2 |  |  | Retorno | SPA-196/255
| Obras - Lote 1 |  |  | Alça | SPA-198/255
| BC2 Pavimento Lote 1 |  |  | Passagem Inferior | SPA-214/255
| Sinape |  |  | Garrafão | SPA-241/330
| RZF |  |  | Canteiro Central | SPA-268/310
| Iasin |  |  | Faixa Lateral | SPA-271/310
| Obras - Lote 3 |  |  | Bordo Direito | SPA-307/330
| RADAR |  |  | Bordo Esquerdo | SPA-318/330
| Fábrica de Placas |  |  | Eixo | SPA-338/255
| Equipe de Pavimento |  |  | Dispositivo em nível | SPA-348/334
| CEK Drenagem Lote 3 |  |  | Faixa de domínio | SPA-352/334
| Comunicação |  |  | Zebrado | SPA-384/334
| HOS Holaniscz |  |  | Faixa de segurança | SPA-397/334
| cs |  |  | Não se aplica | SPI-274/310
| Macsolan |  |  |  | SPA-321/334
| ELO |  |  |  | SPA-334/334
CEK Lote 3 - Programação Anual
Serra Cravinhos
Jardiplan
Lote 2
Faixa de Dominio - ARTESP - DOP
LOTE 03 - Roçada Inteligente
Anal. Equipe Interna
LOTE 02 - Roçada Inteligente
Suporte
LOTE 01 - Roçada Inteligente
NS Sela Trinca
Serra Santa Rita
CETEC
CeK Drenagem 2 - Lote 1
Faixa de Dominio - ARTESP - DIN
M LOCAÇÃO - CAMINHÃO VARREDEIRA
Obras
HABITECHNE
Alta Noroeste - Contrato 25271
GESCOM EXPERT
BC2 OAE Lote 1
Implant. Defensa
Atual
Sinalização Interna
RZF Defensa
Adequação SV Lote 4
BC2
Grupo Yta
Autem
BC2 Drenagem Lote 2
LOTE 04 - Roçada Inteligente
Operações
Treinamento
AMP
Treffort
Makmo
Kcor
Calculadora de Coordenadas
Insttale
A definir
Airless
RZF Kcor
Telefonica
Meio Ambiente ViaPaulista
ECOA
WIFI
Lote 3
Manutenção
BC2 OAE Lote 3
VOS
BC2 OAE Lote 2
Alta Noroeste
Equipe Defensa - BC2 - Lote 1
Meio Ambiente
Airless ADM RPO
Obras - Lote 2
BC2 Drenagem Lote 3

## Microrrevestimento
km | km final | km de Projeto | km final de Projeto | Status | Equipe/Empreiteira | Encontrado em | Executado em | Prazo | Sentido | Classe | Faixa | Rodovia | Origem | Código ARTESP | Cód interno | Lote | Comprimento (m) | Largura (m) | Observações | Recurso_1 | Quantidade_1 | Recurso_2 | Quantidade_2 | caminho
0.36 | 0.85 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 490 | 3.6 | MFS+Micro | MFS | 1764 | Micro | 1764
0.36 | 1.36 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Norte | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-345 | Interna |  |  | Lote 3 | 1000 | 3.6 | MFS+Micro | MFS | 3600 | Micro | 3600
0.64 | 1.64 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Acostamento | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 1000 | 2.5 | Micro | Micro | 2500
0.64 | 1.64 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Norte | Microrrevestimento | Acostamento | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 1000 | 2.5 | Micro | Micro | 2500 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
0.86 | 1.31 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 450 | 3.6 | FS(20%)+MFS+Micro |  | 1620 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.32 | 1.63 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-328 | Interna |  |  | Lote 3 | 310 | 3.6 | FS(45%)+MFS+Micro |  | 1116 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.37 | 1.63 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Norte | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 260 | 3.6 | MFS+Micro | MFS |  | Micro |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.64 | 1.83 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 190 | 3.6 | FS(5%)+MFS+Micro |  |  |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.64 | 2.63 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Norte | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 990 | 3.6 | FS(5%)+MFS+Micro |  |  |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.65 | 2.63 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Acostamento | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 980 | 2.5 | Micro | Micro |  |  | 2450 | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.65 | 2.63 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Norte | Microrrevestimento | Acostamento | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 980 | 2.5 | Micro | Micro | 2450 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
1.84 | 2.03 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 190 | 3.6 | FS(30%)+MFS+Micro |  | 684 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
2.04 | 2.23 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 190 | 3.6 | FS(10%)+MFS+Micro |  | 684 | , |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
2.24 | 2.63 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 390 | 3.6 | MFS+Micro | MFS | 1404 | Micro |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
2.64 | 3.03 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 390 | 3.6 | MFS+GAP(2,5) | MFS | 1404 | , |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
2.64 | 3.03 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Nordeste | Microrrevestimento | Faixa 1 | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 390 | 3.6 | MFS+GAP(2,5) | MFS | 1404 | , |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
2.64 | 3.03 |  |  | Identificado | Insttale | 2022-09-01 |  | 2022-12-22 | Sul | Microrrevestimento | Acostamento | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 390 | 2.5 | TSD |  | 975 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
2.64 | 3.03 |  |  | Identificado | Insttale | 44805 |  | 2022-12-22 | Nordeste | Microrrevestimento | Acostamento | SP-257 | Interna |  |  | Lote 3 | 390 | 2.5 | TSD |  |  |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
56 | 57 |  |  | Identificado | Lote 4 | 2022-09-01 |  | 2022-11-17 09:04 | Norte/Sul | Trinc | Faixa 1 | SP-281 | Interna |  |  | Lote 4 | 500 | 0.12 | [5 empty] | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
177.0214 | 177.0354 |  |  | Identificado | Lote 4 | 2022-09-01 |  | 2022-11-23 | Sul | Panos | Faixa 1 |  | Interna |  |  | Lote 4 | 14 | 1.8 | [5 empty] | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
332.9 | 332.9 |  |  | Identificado | Anal. Equipe Interna | 2022-09-01 |  | 2022-11-14 09:59 | Norte | Trincas | Faixa de domínio | SP-255 | Interna |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
349.1654 | 349.0154 |  |  | Identificado | Lote 4 | 2022-09-01 |  | 2022-11-06 10:00 | Norte | Trincas | Faixa 1 | SP-255 | Interna |  |  | Lote 4 | 150 | 0.12 |  |  | 18 |  |  | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
355.6107 | 355.6145 |  |  | Identificado | Lote 4 | 2022-09-01 |  | 2022-11-16 10:10 | Sul | Panos | Alça | SP-255 | Interna |  |  | Lote 4 | 3.8 | 1.1 |  |  | 4.18 |  | 4.18 | https://kartadotest.sharepoint.com/:f:/s/Kartado/EuKJQm3J3cxLsDVtF4_yQdgBPiJd3-IKJ_KjkABz-LoWeA?
Note on A1: Este campo é obrigatório. Preencha com um valor dentro dos limites das rodovias cadastradas. O formato pode ser '000+000' ou '000.000' ou '000,000' para representar quilômetros e metros.
Note on B1: Preencha com um valor dentro dos limites das rodovias cadastradas. O formato pode ser '000+000' ou '000.000' ou '000,000' para representar quilômetros e metros.
Note on C1: Preencha com um valor dentro dos limites das rodovias cadastradas. O formato pode ser '000+000' ou '000.000' ou '000,000' para representar quilômetros e metros.
Note on D1: Preencha com um valor dentro dos limites das rodovias cadastradas. O formato pode ser '000+000' ou '000.000' ou '000,000' para representar quilômetros e metros.
Note on E1: Este campo é obrigatório. Selecione apenas um item da lista.
Note on F1: Este campo é obrigatório. Selecione apenas um item da lista.
Note on G1: Este é um campo de data e hora. Insira no formato de data do Excel.
Note on H1: Este é um campo de data e hora. Insira no formato de data do Excel.
Note on I1: Este é um campo de data e hora. Insira no formato de data do Excel.
Note on J1: Este campo é obrigatório. Selecione apenas um item da lista.
Note on K1: Usar uma classe por página de acordo com o nome da página.
Note on L1: Este campo é obrigatório. Selecione apenas um item da lista.
Note on M1: Este campo é obrigatório. Selecione apenas um item da lista.
Note on N1: Este é um campo de seleção múltipla. Separe os valores com vírgula. As opções são: Interna, KCOR, ARTESP DIN, ARTESP DOP, Autovias, Outros.
Note on O1: Este é um campo de texto aberto.
Note on P1: Este é um campo de texto aberto.
Note on Q1: Este é um campo de seleção única. Selecione apenas um item da lista.
Note on R1: Este é um campo numérico com casa decimal.
Note on S1: Este é um campo numérico com casa decimal.
Note on T1: Este é um campo de texto aberto.